## CB-0402F-_PLAN_DE_MEJORAMIENTO-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-10-11 20:20:06
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 8 FDL KENNEDY. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2015-12-29
Fecha de Recepción : 2016-02-25 15:48:59 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 8 | 2014 | 1 | 2.1 | RECURSO HUMANO | 1 | Designar un profesional de la Alcaldía Local con el propósito de realizar la revisión detallada del Convenio de Asociación 159 de 2012 y verificar la ejecución del Convenio para proceder la liquidación de mismo, teniendo en cuenta las observacones realizadas por el ente control | CORRECTIVO | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-08-08 | 2014-12-31 |  | Incumplida | 2015-12-29
2 |  | 8 | 2014 | 2 | 2.2.1 | RECURSO HUMANO | 2 | Designar un profesional de la Alcaldía Local con el propósito de realizar la revisión detallada del Convenio de Asociación 116 de 2012 y verificar la ejecución del Convenio para proceder la liquidación de mismo, teniendo en cuenta las observacones realizadas por el ente control | CORRECTIVO | Memorando de designación de apoyo a la supervisión | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-09-11 | 2014-12-31 |  | Incumplida | 2015-12-29
3 |  | 8 | 2014 | 3 | 2.3.1 | RECURSO HUMANO | 3 | Mediante MEMORANDO el ordenador del gasto dispondra que la elaboración de los estudios previos y condiciones mínimas se realice do forma detallada en cada una de las actividades para ser revisada en el Comité de Contratación | PREVENTIVO | No. Memorandos proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-09-11 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
4 |  | 8 | 2014 | 4 | 2.1 | RECURSO HUMANO | 4 | Mediante MEMORANDO el ordenador del gasto dispondra que la definición de los objetos de los estudios previos y condiciones mínimas se realice conforme a la naturaleza y escencia del contrato y conforme a las obligaciones específicas para ser revisada en el Comité de Contratación | PREVENTIVO | No. Memorandos proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-09-11 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
5 |  | 8 | 2014 | 5 | 2.1.19 | RECURSO HUMANO | 5 | Mediante OFICIO el ordenador del gasto solicitará a la Secretaría Distrital de Integración Social, en atención al paragrafo segundo del articulo 8 del decreto 101 de 2010, la revisión de la liquidación realizada al Convenio de Asociaón No. 3671 de 2010, teniendo en cuenta lo observado por el ente control, así como el cobro de los dineros del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. | PREVENTIVO | No. Oficios proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-10-06 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
6 |  | 8 | 2014 | 6 | 2.1 | RECURSO HUMANO | 6 | Designar un profesional de la Alcaldía Local con el propósito de realizar la revisión detallada del Convenio de Asociación 083 de 2012 teniendo en cuenta los hallazgos realizados por el ente control con el fin de aclarar las situaciones evidenciadas y las presuntas responsabilidades | PREVENTIVO | No. Memorandos proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-10-17 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
7 |  | 8 | 2014 | 7 | 2.2 | RECURSO HUMANO | 7 | Mediante OFICIO el ordenador del gasto solicitara a la interventoría que en el proceso de supervisión de los contratos tenga en cuenta la verificación de los aportes a la seguridad social, para lo cual deberan aportar los cantratos suscritos con terceros y los respectivos soportes de pago (cuentas de cobro, planilla de la seguridad social, recibos de pago) | PREVENTIVO | No. Oficios proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-10-17 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
8 |  | 8 | 2014 | 8 | 2.3 | RECURSO HUMANO | 8 | Realizar MODIFICATORIO al convenio de asociación No. CAS-207-2013 para aclarar el número de cedula de la representante legal del Asociado | CORRECTIVO | No. Modificarios proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-10-17 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
9 |  | 8 | 2014 | 9 | 2.2.1 | RECURSO HUMANO | 9 | Mediante OFICIO el ordenador del gasto solicitará a los profesionales de la Oficina de Planeación que las formas de pago de los contratos establezcan informes financieros periódicos de tal forma que no se presente la misma situación. | PREVENTIVO | No. Memorandos proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-12-11 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
10 |  | 8 | 2014 | 10 | 2.3.1 | RECURSO HUMANO | 10 | Mediante MEMORANDO el ordenador del gasto dispondra que previa certificación de la idoneidad del asociado el profesional que adelanto las condiciones mínimas evalue la propuesta del asociado y determine si la cofinaciación se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto y si la misma esta debidamente detallada. | PREVENTIVO | No. Memorandos proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-12-11 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
11 |  | 8 | 2014 | 11 | 2.4.1 | RECURSO HUMANO | 11 | Mediante MEMORANDO el ordenador del gasto dispondra que previa certificación de la idoneidad del asociado el profesional que adelanto las condiciones mínimas evalue la propuesta del asociado y determine si la cofinaciación se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto y si la misma esta debidamente detallada. | PREVENTIVO | No. Memorandos proferidos | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK | 2014-12-11 | 2014-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
12 |  | 8 | 2015 | 12 | 3.1 | RECURSO HUMANO | 12 | 1. Reiterar mediante oficio a la interventoría y operador la entrega de los soportes técnicos y financieros faltantes que soporten la inversión del recurso del FDLK y la cofinanciación. 2. Elaborar memorando dirigido a los profesionales de planeación para que en los documentos previos se describa todas y cada una de las actividades a desarrollar en las cuales se debe especificar el número de talleres, sesiones, intensidad horaria, población beneficiaria, grupos a conformar y demás it | PREVENTIVO | No. Memorandos u oficios proferidos/3 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
13 |  | 8 | 2015 | 13 | 3.2 | RECURSO HUMANO | 13 | 1. Realizar un memorando dirigido a los interventores y apoyos a la supervision para que exijan a los operadores la presentación detallada de las actividades desarrolladas en sus informes de avances de ejecución con sus debidos soportes, técnicos, administrativos y financeros que den cuenta de la inversión de los recursos del FDLK. 2. Elaborar un memorando a los profesionales de planeacion en donde se especifique que en la elaboracion de los documentos precontractuales no se debe establecer un | PREVENTIVO | No. Memorandos u oficios proferidos/2 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
14 |  | 8 | 2015 | 14 | 3.3 | RECURSO HUMANO | 14 | 1. Realizar un memorando dirigido a los interventores y apoyos a la supervision para que exijan a los operadores la presentación detallada de las actividades desarrolladas en sus informes de avances de ejecución con sus debidos soportes, técnicos, administrativos y financeros que den cuenta de la inversión de los recursos del FDLK. 2. Elaborar un memorando a los profesionales de planeacion en donde se especifique que en la elaboracion de los documentos precontractuales no se debe establecer un | PREVENTIVO | No. Memorandos u oficios proferidos/2 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
15 |  | 8 | 2015 | 15 | 3.4 | RECURSO HUMANO | 15 | 1. Dar celeridad al proceso de incumplimiento previsto en el articulo 86. de la ley 1474 del 2011, cumpliendo con los pasos establecidos en dicho artículo. 2. Elaborar memorando dirigido a los supervisores de apoyo, con el fin de, establecer los tiempo y procedimiento, para dar la celeridad efectiva de la administración frente a los presuntos incumplimientos de los contratos en ejecución. | PREVENTIVO | No. Memorandos y/o actas/2 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  | Inefectiva | 2015-12-29
16 |  | 8 | 2015 | 16 | 3.1.1 | RECURSO HUMANO | 16 | 1. Emitir un memorando dirigido a los abogados contratistas del área jurídica - Grupo Administrativo y Finanicero para que al momento de emitir certificacion de idoneidad a una Entidad Sin Animo de Lucro - ESAL para celebrar un Convenio/Contrato de Asociación, cotejen que las actividades descritas en el anexo técnico se encuentren dentro del objeto social de la ESAL. | PREVENTIVO | No. Memorandos u oficios proferidos/1 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-11-04 | 2016-06-30 |  | Cerrada | 2015-12-29
17 |  | 8 | 2015 | 17 | 3.2.1 | RECURSO HUMANO | 17 | 1. Requerir al contratista y a la interventoría para que haga las aclaraciones frente a las facturas referenciadas en el informe emitido por la Contraloria de Bogotá y se iniciara la revision para la liquidación del convenio. | PREVENTIVO | No. De oficios remitidos / 2 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-11-04 | 2016-06-30 |  | Incumplida | 2015-12-29
18 |  | 8 | 2015 | 18 | 3.3.1 | RECURSO HUMANO | 18 | 1. Realizar un memorando y una inducción dirigido a los interventores y apoyo a la supervision en donde se les oriente y capacite sobre como se desarrollan los convenios de asociación con entidades sin animo de lucro y para que se exijan a los operadores la presentación detallada de las actividades desarrolladas en sus informes de avances de ejecución con sus debidos soportes, técnicos, administrativos y financeros que den cuenta de la inversión de los recursos del FDLK. | PREVENTIVO | No. Memorandos u oficios proferidos/1 | 100 | Ordenador del Gasto - Coordinación Administrativa y Financiera - Oficina Jurídica del FDLK y oficina | 2015-11-04 | 2016-06-30 |  | Inefectiva | 2015-12-29