## CB-0402F-_PLAN_DE_MEJORAMIENTO-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-10-11 20:21:05
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 8 FDL KENNEDY. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-02-01
Fecha de Recepción : 2016-02-25 12:15:13 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 8 | 2015 | 186 | 3.1.1. | CONVENIO DE ASOCIACIÓN187 DE 2012 - ORGANIZACIÓN UNION ROMANI DE COLOMBIA - Según el formato de estudios previos, específicamente en el punto cuatro 4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUETO, la administración está incluyendo gastos de administración por valor de $9´080.000,00 y gastos por concepto de coordinación por valor de $9´000.000,00; es decir que la administración sin conocer la propuesta presentada por el asociado, está fijando gastos como contraprestación a la labor realizada por la O | 19 | Recomendar a los profesionales de las áreas planeación y juridica del FDLK, para que en el proceso de formulación de los proyectos y en el proceso precontractual y contractual se discrimine todas y cada una de las actividades y/o obligaciones contractuales, teniendo en cuenta en el caso de convenios de asociación no incluir gastos administrativos y exigir que el asociado discrimine en forma clara el aporte que realizará como cofinanciación. | Prevención inclusión gastos administrativos | No. Memorandos u oficios proferidos/1 | 100 | Área Jurídica FDLK y Área de Planeación | 2016-02-15 | 2016-08-31 |  | Inefectiva | 2016-02-01
2 |  | 8 | 2015 | 186 | 3.2.1. | CONVENIO DE ASOCIACIÓN 100 DE 2012 - Fundación de promoción social los calimas- FUNDAPROSCA - Según la minuta del convenio CAS 100 DE 2012, se celebra un convenio de asociación, pero como se puede observar en la minuta, su objeto contractual no es claro, no se estipula que las acciones a desarrollar en asocio, de igual forma no estipula el aporte del asociado, solamente un mes después de suscrito el convenio, 26 de octubre de 2012, se efectúa un modificatorio en donde en la CLAUSULA PRIMERA: Se | 20 | Recomendar a los profesionales de las áreas de planeación y juridica del FDLK, para que en el proceso de formulación de los proyectos y en el proceso precontractual y contractual se especifique claramente el objeto del contrato a celebrar junto con las actividades a las cuales se obliga tanto técnicas como financieras desde el momento de la firma del contrato. | Prevención relación objeto contractual versus actividades | No. Memorandos u oficios proferidos/1 | 100 | Área Jurídica FDLK y Área de Planeación | 2016-02-15 | 2016-08-31 |  | Inefectiva | 2016-02-01