## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-10-11 20:25:27
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 8 FDL KENNEDY. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-06-30
Fecha de Recepción : 2016-07-14 09:26:28 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.3.1 | Debilidades en la proceso contractual y en el control de supervisión del convenio, manifestadas en la deficiencia del acervo probatorio de la ejecucion del contrato, ausencia de la evidencia de la presentacion publica, no se registraron las personas que participaron, no hay documentacion que certifique la idoneidad de los beneficiarios, falta de soportes de seleccion de las personas,etc. | 1 | fortalecer puntos de control: revision documental deacuerdo al manual de contratacion, verificar los documentos que soportan el proceso de contratacion, revision del supervisor de la etapa contractual y poscontractual para realizar el debido seguimiento a la ejecucion, revision documental de soportes de ejecucion antes de realizar el giro | prevencion del daño antijuridico en procesos contractuales | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion. | 2016-07-30 | 2016-12-30 |  | Cerrada | 2016-06-30
2 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.3.2 | Debilidades en el seguimiento y control del convenio , inconsistencias en los informes entregados por el interventor, no es confiable establecer que la actividad se haya realizado conforme al anexo tecnico, la documentacion requerida no se allegaba para la actividad, tales como facturas, camara y comercio, permisos para funcionamiento, documentos sin firma del ordenador del gasto, etc. | 2 | veriricar las condiciones establecidas en el anexo tecnico de las actividades a ejecutar con los soportes y evidencias que muestren el efectivo cumplimiento de las actividades a nivel financiero y ejecucion fisica antes de autorizacion de pago, verificar el informe con la obligaciones y verificar la coherencia y el cumplimiento. | fortalecimiento en el manejo del manual de supervision e interventoria | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion. | 2016-07-31 | 2016-12-31 |  | Cerrada | 2016-06-30
3 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.3.3 | Debilidades en el seguimiento y control del convenio inconsistencias en cuanto a irregularidades en el plazo estipulado y en el pago, liquidacion (no se ha liquidado el convenio). | 3 | establecer de forma veraz el plazo desde los estudios previos, cumplir el cronograma, realizar la liquidación de los contratos dentro del termino legal, exigir al contratista el cumplimiento de plazos. | prevencion del daño antijuridico en procesos contractuales | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion. | 2016-08-01 | 2017-01-01 |  | Incumplida | 2016-06-30
4 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.3.4 | Debilidades en el seguimiento y control del contrato de obra No.155 de 2013 deficiencias en la documentacion de los contratos de obra 155 de 2013 y consultoria 162 de 2013, desorden en los documentos, foliatura, ganchos, orden cronologico, ausencia de informe de supervision que muestren seguimiento a la ejecucion contractual, actuaciones del contratista no reposan, documentos no certificados en el acta final. | 4 | verificar la debida organizacion de acuerdo a la gestion documental de las carpetas que conforman los contratos y/o convenios teniendo en cuenta las directrices de la Ley de gestion documental y y los señalados por la secretaria de gobierno. exigir a los supervisores de los contrtatos realizar la debida revision en coordinacion con el personal del achivo intermedio de la alcaldia local, capacitar y formar a los funcionarios que realizan el apoyo a la supervisión. | robustecer el procedimiento de gestion documental y de supervisión | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | Coordinación Administrativa y Financiera-Archivo | 2016-08-02 | 2017-01-02 |  | Incumplida | 2016-06-30
5 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.3.5 | Debilidades en la proceso precontractual y control de supervisión del contrato, demora al dar inicio al proceso contractual despues de la firma del contrato, falta de planeacion y ejecucion oportuna. | 5 | fortalecer los controles internos en materia de planeacion y ejecucion, definir y cumplir los cronogramas desde el proceso de selección y a lo largo de la ejecucion hasta la liquidacion, capacitar en la etapa pre contractual en la formulación y planeación de los proyectos a los profesionales. | fortalecimiento en el manejo del manual de supervision e interventoria | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion. | 2016-08-03 | 2017-01-03 |  | Incumplida | 2016-06-30
6 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.3.6 | Debilidades en el control de supervisión del contrato, diferencias en las areas de los segmentos viales verificados. | 6 | fortalecer puntos de control: revision documental de acuerdo al manual de contratacion, verificar los documentos que soportan el proceso de contratacion, revision del interventor de la etapa precontractual y contractual para realizar el debido seguimiento a la ejecucion, revision documental de soportes de ejecucion antes de realizar el giro. | fortalecimiento en el manejo del manual de supervision e interventoria | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion. | 2016-08-04 | 2017-01-04 |  | Incumplida | 2016-06-30
7 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.1.4.1 | Debilidades en el control de supervisión del contrato* Debilidad en la comunicación del area Juridica y oficina de Presupuesto | 7 | Mesas de trabajo entre la oficina juridica y presupuesto para efectuar seguimiento a los procesos contractuales pendientes de liquidacion y tramite de pago. Cumplimiento Circular 9/11. | aplicación de la circular 9/2011 | # de mesas de trabajo a realizar / # de mesas de trabajo realizadas | 1 | Grupo Gestión Normativa y Juridíca | 2016-08-05 | 2017-01-05 |  | Incumplida | 2016-06-30
8 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.3.1.1 | En los estudios previos, ni en la minuta del contrato se contempla lo establecido por la ley, para el establecimiento de anticipos y su manejo. | 8 | No establecer en la forma de pago de los contratos el pago de anticipos, a excepción a lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. | fortalecimiento en el manejo del manual de supervision e interventoria | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion. | 2016-08-06 | 2017-01-06 |  | Cerrada | 2016-06-30
9 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.3.1.2 | Los contratos con los cuales fueron comprados los bienes, no se estableció el destino final y/o se encuentran en litigio jurídico, lo que imposibilita su entrega. | 9 | - Establecer desde la etapa precontractual, cuales son los beneficiarios de los bienes. - Solicitar a las entidades a las que se les transfiere los bienes, la firma de las actas dentro del mes en el cual se realiza la entrega. | verificar la entrega de bienes | # de entregas / # actas de entregsa | 1 | Area de Almacen | 2016-08-07 | 2017-01-07 |  | Cerrada | 2016-06-30
10 |  | 8 | 2016 | 146 | 2.3.1.3 | Inconvenientes en el aplicativo SI Capital debido a la parametrización, no permitiendo el adecuado registro de los avalúo durante la vigencia. | 10 | Revisión y adecuación del aplicativo, de acuerdo con lo establecido por la norma. - Registro en el aplicativo de SAI y la correspondiente contabilización en Limay. | verificar el registro de los bienes en el aplicativo SI Capital | # elementos contabilizados / # elementos registrados en aplicativo | 1 | Area de Almacen y Contabilidad | 2016-08-08 | 2017-01-08 |  | Cerrada | 2016-06-30