## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-10-11 20:26:11
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 8 FDL KENNEDY. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2016-09-28
Fecha de Recepción : 2016-10-10 14:24:27 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.1.1 | Contrato de Obra Publica 105-2014. Por suscripción de contrato con licencias vencidas no renovadas y fallas en los terminados de obra; Debilidades en el proceso precontractual y control de supervisión del contrato. | 1 | fortalecer los controles internos en materia de planeacion y ejecucion, definir y cumplir los cronogramas desde el proceso de selección y a lo largo de la ejecucion hasta la liquidacion, capacitar en la etapa pre contractual en la formulación y planeación de los proyectos a los profesionales resposables (contratación y planeación) | fortalecimiento en el manejo del manual de supervision e interventoria | # de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas | 2 | FDLK-Contratacion | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28
2 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.2.1 | Convenio de Asociación 184-2014. Por falta de soportes de la ejecución del contrato, el asociado no esta soportando finacieramente cómo invirtió los recursos aportados por el FDLK en la ejecución del convenio, Debilidades en la proceso control de supervisión del contrato. | 2 | Incluir en los anexos tecnicos y estudios previos los soportes que el contratista deba aportar para la ejecucion de actividades que requieran requisitos especificos. De tal manera que el supervisor y/o interventor pueda hacerlos exigibles | VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS | (numero de actividades requeridas en los anexo tecnicos )*100/(numero de soportes aportados en los informes de ejecucion) | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera Alcaldía Local de Kennedy | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28
3 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.3.1 | Convenio de Asociación 184-2013. Por falta de soportes de la ejecución del contrato; el asociado no esta soportando finacieramente cómo invirtió los recursos aportados por el FDLK en la ejecución del convenio, Debilidades en la proceso control de supervisión del contrato. | 3 | Incluir en los anexos tecnicos y estudios previos los soportes que el contratista deba aportar para la ejecucion de actividades que requieran requisitos especificos. De tal manera que el supervisor y/o interventor pueda hacerlos exigibles | VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS | (numero de actividades requeridas en los anexo tecnicos )*100/(numero de soportes aportados en los informes de ejecucion) | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera Alcaldía Local de Kennedy | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28
4 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.4.1 | Convenio de Asociación 097-2015. Por falta de soportes de la ejecución del contrato; el asociado no esta soportando finacieramente cómo invirtió los recursos aportados por el FDLK en la ejecución del convenio, Debilidades en la proceso control de supervisión del contrato. | 4 | Incluir en los anexos tecnicos y estudios previos los soportes que el contratista deba aportar para la ejecucion de actividades que requieran requisitos especificos. De tal manera que el supervisor y/o interventor pueda hacerlos exigibles | VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS | (numero de actividades requeridas en los anexo tecnicos )*100/(numero de soportes aportados en los informes de ejecucion) | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera Alcaldía Local de Kennedy | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28
5 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.5.1 | Convenio de Asociación 154-2014. Por falta de soportes de la ejecución del contrato; el asociado no esta soportando finacieramente cómo invirtió los recursos aportados por el FDLK en la ejecución del convenio, Debilidades en la proceso control de supervisión del contrato. | 5 | Incluir en los anexos tecnicos y estudios previos los soportes que el contratista deba aportar para la ejecucion de actividades que requieran requisitos especificos. De tal manera que el supervisor y/o interventor pueda hacerlos exigibles | VERIFICACION DE SOPORTES EXIGIDOS EN LOS ANEXOS TECNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS | (numero de actividades requeridas en los anexo tecnicos )*100/(numero de soportes aportados en los informes de ejecucion) | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera Alcaldía Local de Kennedy | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28
6 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.6.1 | Convenio de Asociación 186-2014. Por no liquidación del contrato. Debilidades en la proceso control de supervisión del contrato. | 6 | Realizar la programacion, pago y liquidacion del convenio de Asociación 186-2014 | FORMA DE PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | 1 Acta de Liquidación del Convenio de Asociación 186-2014 | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera Alcaldía Local de Kennedy | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28
7 |  | 8 | 2016 | 167 | 3.7.1 | Convenio de Asociación 211-2013. Por no liquidación del contrato. Debilidades en la proceso control de supervisión del contrato. | 7 | Realizar la programacion, pago y liquidacion del convenio de Asociación 211-2013 | FORMA DE PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | 1 Acta de Liquidación del Convenio de Asociación 211-2013 | 1 | Coordinación Administrativa y Financiera Alcaldía Local de Kennedy | 2016-10-01 | 2017-09-28 |  | Abierta | 2016-09-28