## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-10-11 20:26:45
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 8 FDL KENNEDY. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2017-01-30
Fecha de Recepción : 2017-02-09 16:37:16 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 8 | 2016 | 186 | 3.1.1 | Contrato de Suministro 230 de 2015: Los estudios previos fueron adelantados sin la evidencia de la propiedad del inmueble, por otra parte se concluyó que no debio suscribirse un contrato de suministro sino un contrato de obra pública por ende debio contar con licencia de construcción, se evidencia fallas en las etapas de contratación, fallas en el principio de publicidad | 1 | Adelantar las gestiones pertinentes para cumplir con la legalización del predio que, a fin de cumplir con los acuerdo contractuales. | Mesas de trabajo | 2 mesas de trabajo programadas/2 mesas de trabajo realizadas*100 | 1 | Area de Contratción - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy | 2017-02-15 | 2017-09-30 |  | Abierta | 2017-01-30