## CB-0402F__PLAN_DE_MEJORAMIENTO-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2017-10-11 20:27:22
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 8 FDL KENNEDY. | Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN | Fecha de Corte : 2017-08-01
Fecha de Recepción : 2017-08-11 16:50:40 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.1.1 | Falta de conocimiento del proceso y reporte Secop - Falta de designacion de los responsables del proceso - Falta de designacion y control del proceso. | 1 | Designar una persona responsable para el respectivo cargue en Secop - capacitacion y control del seguimiento y publicacion de todo lo realcaionada con la alcaldia Local, tanto lo preecontractual y post contractual con el fin de realizar las publicaciones correspondientes . | Capacitaciones | (# de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas)*100 | 1 | CONTRATACION/DIANA MARTINEZ | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
2 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.1.2 | Por falta de controles de los expedientes en la parte precontractual y poscontractual tanto en la entrega a Gestion Documental como en prestamo a cada una las depencias no se tiene el manejo adecuado de cada expediente. | 2 | * Implementar controles para el recibo y prestamo de expedientes tanto del Area de Gestion Documental como a los funcionarios donde se pueda identificar que contiene cada proceso. * Capacitar a cada una de las areas de la alcaldia Local de acuerdo con los procedimientos del SIG; para concientizar el manejo y la importancia de los documentos. | Capacitaciones | (# de capacitaciones a realizar / # numero de capacitaciones realizadas)*100 | 1 | CONTRATACION-GESTION DOCUMENTAL/JOHN PENAGOS; FRANCY LARA | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
3 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.2.1 | Debilidades en el seguimiento y control en la aplicación del manual de supervision y interventoria y en la prevencion del daño antijuridico en los procesos contractuales del FDLK. | 3 | CADA SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO COMO REQUISITO PARA CADA PAGO DEBE VERIFICAR QUE SE CUMPLA C0N EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÌA, EN LA ETAPA DE EJEJCUCIÓN, PARA MINIMIZAR EL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | Cumplimiento manual de supervision e interventoria. | (TOTAL DE CONTRATOS CELEBRADOS/ TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍAS)*100 | 1 | CONTRATACION /JOHN PENAGOS , CLAUDIA VARGAS | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
4 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.3.1 | Celebrar convenios de asociacion sin cumplimiento de requisitos legales. | 4 | EN LOS CONVENIO DE ASOCIACIÒN VERIFICAR QUE LA PROPUESTA DEL EJECUTOR CONTENGA ANEXO TÉCNICO, PROPPUESTA ECONÓMICA, Y LA EJECUCIÓN CUMPLA CON LOS SOPORTES DE COSTOS Y REQUISITOS LEGALES. | Convenios de Asociacion. | (TOTAL DE CONVENIOS DE ASOCIACION CELEBRADOS / TOTAL DE PROPUESTA DEL EJECUTOR QUE CUMPLE REQUISITOS LEGALES )*100 | 1 | CONTRATACION /JOHN PENAGOS , CLAUDIA VARGAS. | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
5 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.3.2 | Debilidades en el control y seguimiento a las obligcaiones del convenio de asociacion por parte del supervisor, de conformidad en los articulos 83y 84 de Ley 1774 del 2011. | 5 | Mediante memorando 20175820012303 del 9 de Junio del 2017; se designo a la profesional Johna Vargas y a la Abogada Jessica Cortes, como apoyo a la supervision a la revisoon tecnica, financiera y acompañamiento juridico para la liquidacion del convenio de Asociacion No 201 del 2015 suscrito con la corporacion investigativa del medio ambiente -CIMA. | Control y seguimiento | Memorando de designacion como apoyo a la revision tecnica, financiera y acompañamiento Juridico para la liquidacion del convenio de asociacion No. 201 de 2015 . | 1 | CONTRATACION /YEIMY MOLINA | 2017-07-31 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
6 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.3.3 | Debilidades en la supervision de Convenios de Asociacion. | 6 | Mayor control supervision legalidad de documentos soportes y facturas convenios de asociacion. | Convenios de Asociacion. | (TOTAL DE CONVENIOS DE ASOCIACION CELEBRADOS / TOTAL DE PROPUESTA DEL EJECUTOR QUE CUMPLE REQUISITOS LEGALES )*100 | 1 | CONTRATACION /JOHN PENAGOS , ANDREA ROCHA. | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
7 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.3.4 | Inobservancia de los principios de planeación, transparencia, eficiencia y eficacia | 7 | Para futuras formulaciones se discriminara cada ítem por cada componente, donde se evidencie todos los aspectos de seguridad entre ellos plan de contingencia, en especial en los componentes de persona mayor. | Documentos precontractuales con discriminacion de Item a contratar, no se dejaran globales. | (# de proyectos a realizar / # numero de proyectos realizados)*100 | 1 | CONTRATACION- PLANEACION /CLAUDIA VARGAS; JUAN CARLOS MORENO | 2017-08-02 | 2018-05-31 |  | Abierta | 2017-08-01
8 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.3.5 | DEBILIDADES EN LA PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, FALTA DE REVISION DE LA INTERVENTORIA QUIEN DEBERIA HABER SUSPENDIDO EL CONTRATO EN MENCION HASTA NO CUMPLIR CON LLENO DE LOS REQUISITOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION. | 8 | Realizar oficios para hacer seguimiento a las entidades Curaduria, Dadep, Secretaria de Integracion Social,oficina de resgistro de instrumentos publicos, con el fin de tramitar las licencias de construccion en modalidad de modificacion y asi concertar el tema de servicios publicos. | Cumplimiento manual de supervsion e interventoria. | (Oficios elaborados/ Oficios entregados)*100 | 1 | CONTRATACION/ANDREA ROCHA ; JAVIER OVALLE | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
9 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.3.6 | Causas normales en el procedimiento constructivo, que ocasionaron fallas funcionales (no estructurales) que son corregibles y no afectan la estabilidad de la obra. | 9 | Se requiró por parte del FDLK a la interventoría y al contratista para que realice las acciones correctivas pertinentes | Eficacia - Exigencia a la interventoria. | (3 actas de seguimientos/ 3 actas realizadas)*100 | 3 | CONTRATACION-INFRAESTURA/ ANDREA ROCHA; EFRAIN ARAUJO. | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
10 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.1.4.1 | Existencia de Obligaciones por Pagar Vigencias anteriores sin depurar. | 10 | Depurar totalmente las obligaciones por pagar mediante la liquidación y/o fenecimiento de las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. | Obligaciones a depurar 2008 al 2012 totalmente depuradas. | (Total de obligaciones a diciembre de 2016/ total de obligaciones a diciembre de 2017)*100 | 1 | CONTRATACION-PRESUPUESTO /JOHN PENAGOS; MARTHA QUIROGA | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
11 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.2.3.1 | Desconocimiento de las metas de los planes, programas y proyectos por parte de los actores de participacion de la Localidad | 11 | Generar espacios de capacitacion y socialiazacion a los actores y ejecutores del Plan de Desarrollo Local | Socializacion Metas Plan | (2 socializaciones a realizar / 2 numero de socilaizaciones realizadas)*100 | 1 | PLANEACION/ JUAN CARLOS SOSSA; CAROLINA ROJAS | 2017-10-18 | 2018-01-30 |  | Abierta | 2017-08-01
12 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.3.1.1 | Debilidades en el diligenciamiento y envio en los formatos Contables Sivicof- correspondientes. | 12 | * Remitir a traves del aplicativo SIVICOF en los tiempos señalados en la Resolucion 011 de 2014 y los formatos establecidos para la informacion Contable del FDLK. *Se presentaron fallas humanas por el desconocimiento del cargue en la plataforma del SIVICOF. | Envio informacion contable en los tiempos y formatos Contables SIVICOF. | (Total de informes mensuales generados / total informes mensuales reportados a tiempo segùn formatos sivicof)*100 | 1 | CONTRATACION /JOHN PENAGOS ; YEIMY MOLINA. | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01
13 |  | 8 | 2017 | 121 | 2.3.1.2 | Ingreso de bienes para funcionamiento de la universidad publica y humedales por sentencia piur accion popular. | 13 | * Mesas de trabajo con las entidades competentes para traslados de inventarios y / o entrega de los bienes a traves del contrato de comodato. * convocar al comitey recomendar la baja de bienes inservibles u obsoletos. *Contratacion intermedio enajecion bienes. | Depuracion de Inventarios - comites de inventarios - Baja de inventarios | # de mesas de trabajo a realizar / # de mesas de trabajo realizadas | 4 | ALMACEN-WILSON ACERO | 2017-08-02 | 2017-12-29 |  | Abierta | 2017-08-01