## 9. PAD 2018 COD 98 Julio 2018
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 8
| Fecha | 2018-07-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.1.1 Auditoría de desempeño código 186 PAD 2016. | 1 | Los bienes que se incorporan al inventario que se generan dentro del desarrollo de proyectos urbanisticos, aprobados por entidades competentes como son la secretaria distrital de planeacion o las curadurias urbanas, asi como predios que son adquiridos por las entidades del sector centarl para destinacion a uso publico o fiscal. Elaboracion de estudio de titulosy / o verificacion de tenencia previo a su intervencion. | correctivo-preventivo. | N. de estudios y verificaciones/ predios a intervenir. Tramite de registro escritura No 098 de 2018. | 100% | Coordinación Grupo Gestión Desarrollo Local- Planeacion | 2018-08-01 | 2018-12-31
2 | FILA_2 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.2.2 | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones correctivas del hallazgo 3.1.1 Auditoría de desempeño código 139 PAD 2017. | 2 | Se solicito al DADEP la normalizacion de la tenecia en la administracion del bien inmueble y a su vez al contratista del contrato COP 238-2015 los respectivos planos para dar viabilidad a la actualizacion de la licencia. Verificacion de licencias antes de intervenir los predios. | Correctivo y preventivo | elaborar un cuadro de seguimiento a la vigencia de las licencias de construccion realizadas. Actualizacion de la licencia de construccion. | 100% | Coordinación Grupo Gestión Desarrollo Local- Planeacion(Infraestructura) | 2018-08-01 | 2018-12-31
3 | FILA_3 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. Por deficiencia en la supervisión del contrato, parques que presentan fallas, construcción de un parque que no se encuentra incluido como bien de uso público y sobrecosto al instalar dos vallas en el mismo parque con las mismas características e información por valor de $29.230.399 | 3 | Dar cumplimiento a los estudios previos y anexos tecnicos de las contrataciones para construccion de gimnasios al aire libre. | preventivo | # comites de obra de seguimiento supervision y/o interventoria realizadas al contrato/ # comites de obra de seguimiento proyectadas al contrato*100 | 100% | Coordinación Grupo Gestión Desarrollo Local- Planeacion(Infraestructura) | 2018-08-01 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por violación al principio de planeación en la asignación de obligaciones ya que no guardan relación con el objeto del contrato. | 4 | Mediante memorando el ordenador del gasto solicitara a los profesionales encargados de realizar el seguimiento de los contratos que en el proceso de supervisión de los contratos tenga en cuenta la verificación del cumplimiento estricto del objeto y las obligaciones contractuales, derivadas del mismo | preventivo | No. Memorandos proferidos | 100% | Área Jurídica FDLK y Todos los Supervisores (Funcinarios delegados) y Apoyos a la Supervisón | 2018-08-01 | 2018-12-31
5 | FILA_5 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.3 | Hallazgo administrativo por omisión de diligenciar la información en los formatos establecidos para la hoja de vida de la Función Pública. | 5 | Realizar una mesa de trabajo con los profesionales de contratacion y memorando con el fin de verificar el completo diligenciamiento del formato de la hoja de la vida de la funcion publica. | preventivo | No. de mesas de trabajo a realizar / N de mesas de trabajo realizadas. Memorandos a los profesionales. | 100% | Coordinación Grupo Gestión Desarrollo Local- Abogado FDLK | 2018-08-01 | 2018-12-31
6 | FILA_6 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.4 | Hallazgo administrativo por incumplimiento parcial del Anexo Técnico. Al verificar los registros digitales de audio respecto a las cuñas publicitarias emitidas en los períodos del 24/01 al 23/02/2017, del 24/02 al 23/03/2017 y del 24/03 al 23/04/2017; se pudo evidenciar, cronometrando el tiempo de duración de las cuñas, que no todas cumplían con el tiempo señalado. | 6 | Hacer seguimiento a procesos contractuales próximos a suscribirse verificando todas las condiciones contractuales las cuales deben ajustarse cabalmente a las necesidades de la entidad, minimizando todos los riesgos de incumplimiento. | preventivo | N. mesas de trabajo realizadas en formulacion y supervision de contratos/N. de mesas de trabajo a realizar en formulacion y supervision de contratos 100 | 100% | Geston desarrollo Local - Todos los Supervisores y Apoyos a la Supervisión | 2018-08-01 | 2018-12-31
7 | FILA_7 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por pago de productos sin entregar, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones del convenio. | 7 | La Administración de acuerdo a la revision tecnica y finnaciera descontara los mayores valores pagados en la liquidación del Convenio. Continuar con la cualificacion a los Supervisores para el cumplimiento del Manual de Supervisón e Interventoría, Código GCO-GCI-M004 de Secretaría de Gobierno. | Correctivo/Preventivo | Acta de liquidacion soportada en la ejecucion real contractual. N. mesas de trabajo realizadas en supervision de contratos/N. de mesas de trabajo a realizar supervision de contratos 100 | 100% | Gestión de Desarrollo Local - Planeación-(Obligaciones por pagar) | 2018-08-01 | 2018-12-31
8 | FILA_8 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación en SECOP de los actos administrativos de los procesos contractuales de los siguientes contratos COP 189-2014, CAS250-2015, CIA 191-2014, CPS 142-2017 y CPS 075- 2017. | 8 | Publicar en el SECOP I y II vigencia 2018, en los terminos de ley todos los actos contractuales generados por la entidad en desarrollo de todas las etapas contractuales. | preventivo | No. de actos contractuales generados/ N. actos contractuales publicados. | 100% | Coordinación Grupo Gestión Desarrollo Local-Abogado FDL | 2018-08-01 | 2018-12-31
9 | FILA_9 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.3.7 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no seguimiento a las Pólizas de calidad y estabilidad de las obras incumplimiento de las disposiciones generales que obligan hacer revisiones semestrales a las obras ejecutadas omitiendo un deber legalmente establecido y por tanto incurriendo en las prohibiciones de que trata el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 | 9 | Se realizará el registro y actualización de la matriz de obras ejecutadas en los contratos que tengan poliza de calidad y estabilidad de obra vigente. Se estructurará cronograma de visitas de seguimiento, donde se generará informe calidad y estabilidad obras terminadas FDLK por cada visita. | correctivo-preventivo | # de visitas a realizadas/# de visitas programadas*100 | 100% | Coordinacióon Grupo Gestión Desarrollo Local-Planeacion | 2018-08-01 | 2018-12-31
10 | FILA_10 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.1.4.1 | Hallazgo administrativo por debilidades en el control y seguimiento de las Obligaciones por pagar relacionadas con el atraso en la liquidación de los contratos. | 10 | MENSUALMENTE SE REVISARA LA INFORMACION ENVIADA A SIVICOF Y CON LA CONCILIACION MENSUAL REALIZADA EN EL FDLK ( TENIENDO EN CUENTA LAS ACTAS DE SALDOS LIBERADOS Y LAS ACTAS DE FENECIMIENTO QUE SE ELABOREN EN EL MES) | PREVENTIVO | (TOTAL DE OBLIGACIONES A LA VIGENCIA 2017 Y AÑOS ANTERIORES/ TOTAL DE SALDOS OBLIGACIONES VIGENCIA 2017 Y AÑOS ANTERIORES EN LA VIGENCIA 2018) *100 | 100% | GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-OFICINA JURIDICA FDLK- OFICINA DE PRESUPUESTO | 2018-08-01 | 2018-12-31
11 | FILA_11 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la focalización de la población determinada para obtener subsidios tipo C | 11 | Realizar seguimiento a través de visitas de verificación a las personas mayores que hacen parte del apoyo económico tipo C. | PREVENTIVO | No de egresos mensuales/ No de seguimientos mensuales realizados *100 | 100% | Gestion del desarrollo local-Subsidio C | 2018-08-01 | 2018-12-31
12 | FILA_12 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por baja ejecución de los proyectos de inversión e incumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2017 | 12 | 1. Realizar seguimiento a los interventores de supervisión para que exijan a los operadores la presentación de actividades desarrolladas en informes de avances de ejecución con sus debidos soportes a fin de realizar los pagos correspondientes y verse reflejada la ejecución en los aplicativos PREDIS y SEGPLAN. 2. Elaborar oficios a los sectores del distrito donde se les pida celeridad en el proceso de concepto técnico con el fin de agilizar temas precontractuales de vigencia 2018. | PREVENTIVO | No. Memorandos u oficios proferidos/14 | 100% | Área de Planeación | 2018-08-01 | 2018-12-31
13 | FILA_13 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.2.1.3 | Hallazgo administrativo por no presentar avance del balance social formato CBN 0021 en el FDLK. | 13 | Mediante oficio dirigido a la Contraloria de Bogota. Solicitar una capacitacion para la elaboracion del Balance Social de la vigencia 2018, en el marco de la cuenta anual de la vigencia | Preventivo | No. Oficio a realizado/N. Oficio realizar *100 | 100% | Área de Planeación | 2018-08-01 | 2018-12-31
14 | FILA_14 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por falencias en las notas explicativas relacionadas con los componentes de la Cuenta Deudores - Multas. | 14 | ELABORACION DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, DEBIDAMENTE DETALLADAS. | Correctivo y preventivo | NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 100% | GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-Contador FDLK | 2018-08-01 | 2018-12-31
15 | FILA_15 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por fallas en las conciliaciones de las cifras presentadas en las Cuentas Reciprocas. | 15 | A) 1- SOLICITUD TRIMESTRAL POR CORREO ELECTRONICO EL SALDO DE LOS VALORES A REPORTAR COMO RECIPROCO , A LAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE MANEJAN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN. 2- CONCILIACION TRIMESTRAL CON LAS ENTIDADES. B) CONCILIACIÓN MENSUAL ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD. | Correccion y preventivo | A) 1- Numero solicitudes trimestrales realizadas/ Número de solicitudes a realizar. 2- Conciliaciones realizadas/ Conciliaciones por realizar. | 100% | GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-Contador FDLK-Almacenista FDLK | 2018-08-01 | 2018-12-31
16 | FILA_16 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.3.1.3 | Hallazgo administrativo por diferencias no subsanadas en la conciliación de los saldos entre contabilidad y almacén al 31 de diciembre de 2017. | 16 | 1- CONCILIACION MENSUAL ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD. 2- ENVIAR SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO , EN EL MOMENTO EN QUE EL APLICATIVO SI CAPITAL NO FUNCIONE ADECUADAMENTE. | Correctivo y preventivo | 1- CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES POR REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVIADAS / SOLICITUDES POR ENVIAR | 100% | GESTION DEL DESARROLLO LOCAL- Contador FDLK-Almacenista FDLK | 2018-08-01 | 2018-12-31
17 | FILA_17 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.3.1.4 | Hallazgo administrativo por incertidumbres en los saldos de los componentes de la Cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio. | 17 | Realizar las acciones juridicas, tecnicas, administrativa y financieras para liquidar los contratos de manera efectiva y eficiente. | Correctivo y preventivo | # de contratos de obra y/o interventoria liquidados/# de contratos de obra y/O interventoria suscritos. | 100 | Gestion Desarrollo Local -Planeación (Obligacione por pagar)-Contador FDLK | 2018-08-01 | 2018-12-31
18 | FILA_18 | 8 | 2018 2018 | 98 | 3.3.1.5 | Hallazgo administrativo por diferencias entre los valores reconocidos en los libros de contabilidad con respecto a los valores registrados en los inventarios físicos. | 18 | 1- CONCILIACION MENSUAL ENTRE ALMACEN Y CONTABILIDAD. 2- SOLICITUDES A LA DIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO , EN EL MOMENTO EN QUE EL APLICATIVO SI CAPITAL NO FUNCIONE ADECUADAMENTE. | Correctivo | 1- CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES POR REALIZAR 2- SOLICITUDES ENVIADAS / SOLICITUDES POR ENVIAR | 100% | GESTION DEL DESARROLLO LOCAL-Contador FDLK-Almacenista FDLK | 2018-08-01 | 2018-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017