## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 8
| Fecha | 2026-06-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.1.1.1 | Fallas en la depuración, liquidación y registro del deterioro por falta de reporte oportuno a contabilidad de los expedientes depurados. | 1 | Realizar la depuración y registro de expedientes de multas en el marco de los comités de cartera con la participación de los equipos Cobro Persuasivo y Contabilidad | Expedientes depurados en el comité de cartera | N° de expedientes de multas depurados / total de expedientes vencidos identificados | 100% | Contabilidad- Cobro persuasivo | 2026-07-15 | 2026-12-15
2 | FILA_2 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.1.1.2 | Omisión del procesos de liquidación de los contratos de construcción de la sede administrativa | 1 | Realizar proceso de liquidación e ingreso a almacén para reconocimiento del activo en el sistema contable | Porcentaje de ingresos al almacén para la legalización del inmueble de la sede del FDLK | Ingreso al almacén del reconocimiento del activo / Ingresos al almacén pendientes de reconocimiento del activo | 100% | Infraestructura-Obligación por pagar | 2026-07-15 | 2026-12-15
3 | FILA_3 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.1.1.3 | Debilidad en los controles de seguimiento, articulación y conciliación de la información técnica, financiera y contractual de los contratos de obras, que impidió contar con información oportuna para terminación, liquidación y actualización de los registros contables | 1 | Realizar el reporte de la información, financiera, contractual y contable conciliada de los contratos de obra, con el fin de fortalecer el seguimiento y mantener actualizados los registros de los bienes en construcción | Contratos conciliados reportados | N° Contratos conciliados reportados | 5 | Contabilidad-Infraestructura | 2026-07-15 | 2026-12-15
4 | FILA_4 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.2.1 | Debilidades en los procesos de planeación, gestión contractual, seguimiento y control de la ejecución de los proyectos | 1 | Elaborar un instrumento de seguimiento que evidencie el avance físico y financiero de los proyectos y permita la generación de alertas tempranas | Proyectos en el instrumento | N° de proyectos objeto de control / Total de los proyectos | 100% | Planeación-Obligaciones por Pagar | 2026-07-15 | 2026-12-15
5 | FILA_5 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.2.2 | Falta de seguimiento en los procesos de liquidación contractual | 1 | Liquidar el contrato 621 del 2022 | Contrato liquidado | N° Contrato liquidado / Total de contratos por liquidar | 100% | Obligaciones por Pagar | 2026-07-15 | 2026-12-15
6 | FILA_6 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.2.2 | Falta de seguimiento en los procesos de liquidación contractual | 2 | Realizar el proceso de fenecimiento de los recursos de los contratos 234 de 2015 y 129 de 2013 | Fenecimiento de los recursos | Memorando de fenecimiento proyectado / Acto administrativo de fenecimiento | 1 | Presupuesto | 2026-07-15 | 2026-12-15
7 | FILA_7 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.3.1 | Falta de concordancia en el reporte de información en el formato CB 0422 | 1 | Implementar un instrumento de verificación que permita asegurar la coherencia entre las metas del PDL y los objetos contractuales a reportar en SIVICOF | Instrumento de seguimiento | Un instrumento de seguimiento implementado | 1 | Contratación-Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
8 | FILA_8 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.3.1 | Compromiso tardío del presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 2 | Elaboración de un cronograma que permita el seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos durante la presente vigencia fiscal | Cronograma implementado | Cronograma proyectado / Cronograma desarrollado | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
9 | FILA_9 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.3.2 | Falta de avance financiero en las metas programadas para la vigencia 2025 de los proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Local, Kennedy Camina Segura | 1 | Elaborar un instrumento de seguimiento que evidencie el avance físico y financiero de los proyectos y permita la generación de alertas tempranas | Proyectos en el instrumento | N° de proyectos objeto de control / Total de los proyectos | 100% | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
10 | FILA_10 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.3.3 | Falta de planeación y ejecución temprana de recursos programado a cada una de las metas garantizando su cumplimiento de acuerdo con el principio de anualidad presupuestal | 1 | Elaborar un instrumento de seguimiento contractual que evidencie el avance físico y financiero de los contratos | Porcentaje de contratos ingresados en el instrumento | Contratos incluidos en el instrumento / Contratos totales en el instrumento | 100% | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
11 | FILA_11 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.3.3 | Falta de planeación y ejecución temprana de recursos programado a cada una de las metas garantizando su cumplimiento de acuerdo con el principio de anualidad presupuestal | 2 | Elaboración de un cronograma que permita el seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los proyectos durante la presente vigencia fiscal | Cronograma implementado | Cronograma proyectado / Cronograma desarrollado | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
12 | FILA_12 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.3.4 | Ausencia de controles previos al proceso de contratación que verifiquen la congruencia entre el objeto contractual, el programa del PDL y las metas de los proyectos de inversión de acuerdo con el POAI | 1 | Implementar un instrumento de verificación que permita asegurar la coherencia entre la meta del POAI, el presupuesto, el valor comprometido y disponible con la relación de los contratos suscritos por el FDLK | Instrumento de seguimiento | Un instrumento de seguimiento implementado | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
13 | FILA_13 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.1 | Debilidades en la validación de la información técnica utilizada en la etapa de planeación, lo que generó diferencias entre el alcance proyectado y las condiciones de ejecución de los segmentos viales intervenidos | 1 | Elaborar e implementar una metodología y/o protocolo para el diagnóstico de los tipos de intervención necesarios para construcción y mantenimiento de malla vial | Metodología implementada | Metodología proyectada e implementada | 1 | Infraestructura | 2026-07-15 | 2026-12-15
14 | FILA_14 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.2 | Deficiencias en la ejecución y control del ítem de fresado estabilizado generaron desgaste prematuro del material en los tramos intervenidos | 1 | Estructurar matriz de seguimiento a la ejecución contractual para la construcción y mantenimiento de malla vial con el fin de generar las alertas a la interventoría o informes para la activación de pólizas | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento ejecutada | 1 | Infraestructura | 2026-07-15 | 2026-12-15
15 | FILA_15 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.3 | Debilidades en la verificación de la información consignada en los documentos de cierre contractual, garantizando la coherencia entre los diferentes soportes técnicos y administrativos | 1 | Fortalecer los mecanismos de control de la información consignada en los documentos de cierre contractual, garantizando la coherencia entre los diferentes soportes técnicos y administrativos | Acta de verificación previo a la suscripción del acta de terminación | N°de actas de verificación / N° actas de terminación | 100% | Contratación - Infraestructura | 2026-07-15 | 2026-12-15
16 | FILA_16 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.4 | Debilidades en la publicación oportuna de los documentos contractuales en el SECOP II, conforme a los términos establecidos por la normatividad vigente. | 1 | Realizar seguimiento a través de un instrumento diseñado para el control oportuno de la información que permitan generar alertas que garanticen que los documentos del proceso, se carguen en el SECOP II de conformidad con lo establecido por la ley. | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento ejecutada | 1 | Contratación - Infraestructura | 2026-07-15 | 2026-12-15
17 | FILA_17 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.5 | Debilidad en la explicación de la necesidad en los documentos precontractuales con el fin de justificar la modalidad de contratación | 1 | Realizar capacitaciones en la elaboración de documentos precontractuales con el fin de fortalecer las competencias técnicas, financieras, administrativas y jurídicas | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones proyectadas / Capacitaciones realizadas | 100% | Contratación | 2026-07-15 | 2026-12-15
18 | FILA_18 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.6 | Debilidades en los controles de verificación documental durante la ejecución y supervisión contractual | 1 | Realizar seguimiento a través de un instrumento diseñado para el control oportuno que permita generar alertas que garanticen que los documentos se carguen y particularmente para los contratos Nos. 1156-2024 y 843-2024 | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento diligenciada | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
19 | FILA_19 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.7 | Debilidades en los controles de verificación documental durante la ejecución y supervisión contractual de los CPS 1113/2024 y CPS 1166/2024. | 1 | Realizar seguimiento a través de un instrumento diseñado para el control oportuno que permita generar alertas que garanticen que los documentos se carguen y particularmente para los contratos CPS 1113/2024 y CPS 1166/2024 | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento diligenciada | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
20 | FILA_20 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.8 | Debilidades en la verificación de la publicación de los actos administrativos del contrato 1113/2024 | 1 | Realizar seguimiento a través de un instrumento diseñado para el control oportuno que permita generar alertas que garanticen que los documentos se carguen y particularmente para el contrato No. 1113/2024 | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento diligenciada | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
21 | FILA_21 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.9 | Falta de actualización oportuna de la información contractual en la plataforma SECOP II | 1 | Realizar seguimiento a través de un instrumento diseñado para el control oportuno que permita generar alertas que garanticen que los documentos contractuales se carguen en la plataforma de SECOP II | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento diligenciada | 1 | Planeación | 2026-07-15 | 2026-12-15
22 | FILA_22 | 8 | 2026 2026 | 106 | 3.2.4.10 | Seguimiento insuficiente a los soportes contractuales en la plataforma SECOP, para aprobar o rechazar la póliza | 1 | Realizar seguimiento a través de un instrumento diseñado para el control oportuno que permita generar alertas que garanticen que los documentos contractuales se carguen en la plataforma de SECOP II | Matriz de seguimiento | Matriz de seguimiento diligenciada | 1 | Contratación | 2026-07-15 | 2026-12-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 8
| Fecha | 2026-06-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026